## Sayfa1
Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul Projesi Eylem Planı
No | Faaliyet Alanı | Sorumlu | Tarih | İçerik | AÇIKLAMA | YAPILDI
1 | Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul Yürütme Komisyonunun oluşturulması | Abdullah GÜL | 13/02/2025-14/02/2025 | Okul yürütme komisyonunun oluşturularak çalışmalarına başlanmasının sağlanması
2 | Okul Eylem Planı Hazırlama | Abdullah GÜL | 17/03/2025 - 24/03/2025 | Enerji dostu ve yeşil uygulamaları içeren detaylı eylem planı oluşturma | Okul Eylem planı oluşturulur ve görev dağılımı yapılır. Yapılan dağıtımla çalışmalar hızlı şekilde başlar tüm evraklar Okul Müdür Yardımcısı Resul ÖLMEZ nezdinde toplanır. Yapılacak çalışmaların belgelendirilmesi önem arz ettiğinden fotoğraflama yapılır.
3 | Enerji Kaynakları Tüketimi Veri Girişi | Resul ÖLMEZ | 17/02/2025 - 16/06/2025 | Elektrik ve su tüketim oranı ölçümü ve düşüş hedefleri belirleme | Okul içerisinde enerji tasarrufu su ve elektrik faturaları takibi ve aylık olarak panoda paylaşılması.
4 | Bilgilendirici Yayın Çalışmaları | Fatma DALKILIÇ | 24/02/2025 - 03/03/2025 | Enerji verimliliği, çevre, yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm konularında dergi, poster ve broşür hazırlanması | Enerji verimliliği konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılır 2 sınıftan belirlenen öğrenciler tarafından okul içerisinde ve dışarısında broşür baskı materyal dağıtımları ile ilgi çeken göreseller paylaşılır. Veli toplantıları ve diğer toplantılarda bu çalışmaların kullanılması sağlanır. Okul posteri broşürleri yapılır ve öğrencilere dağıtılır. okul dergisinde konuya yer verilerek çalışmalar yapılır.
5 | Doğa Etkinlikleri | Fatma DALKILIÇ | 10/03/2025 - 17/03/2025 | Doğa gezisi, doğa yürüyüşü, harita ve pusula ile yön bulma etkinlikleri düzenleme | Doğa yürüyüşü aktivitelerinde konunun önemi belirtilir öğrencilere bu alanlarda anlatım yapılır. Yapılamayacak sistemlerde okul içerisinde oryantring gibi çalışmalar yapılarak doğa hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılır. Harita okuma Pusula kullanma vb çalışmalar ile ile öğrenciler bilgilendirilir.
6 | Geri Dönüşüm ve Farkındalık Çalışmaları | Cennet İLDİRİN | 31/03/2025 - 07/04/2025 | Atık azaltma, geri dönüşüm ve ileri dönüşüm projeleri düzenleme | Sınıf bazlı çalışmalar yapılması için sınıflardan çıkan çöp miktarlarının ve bunların nevileri belirlenerek ağırlıkları ölçülür az atık çıkaran sınıflara ödülleme yapılır. Bilgilendirme çalışmalarında öğrencilere bu yarışmalar hakkında bilgi verilmesi sağlanır.
7 | Hatıra Ormanı ve Ağaçlandırma | Cennet İLDİRİN | 14/04/2025 - 21/04/2025 | Okul adıyla hatıra ormanı oluşturma ve okul dışı ağaçlandırma etkinliği | Okul dışı ağaçlandırma etkinliği yapılması sağlanır okul adı ile olmasa bile mutlaka bir okul ağaçlandırma çalışması yapılması uygundur.
8 | Veri Girişlerinin yapılması | Abdullah GÜL | 14/04/2025 - 21/04/2026 | Anket.meb .gov tr adresine veri girişlerinin yapılması. | Toplanan verilerin sisteme girilmesinin sağlanması.
8 | Çevre Dostu Uygulamalar | Fatma DALKILIÇ | 28/04/2025 - 05/05/2025 | Güneş paneli, yağmur hasadı sistemi, kompost ve malçlama uygulamalarının değerlendirilmesi | Yüksek Maliyet olduğundan bu çalışmalar öğrencilerin bilgilenmesi açısından tanıtım amaçlı kullanarak doğal enerji kaynakları için okul bahçesine öğrencilerin farkındalığını arttırmak için güneş enerji paneli rüzgar tribünü ve yağmur hasadı sistemi modellemeleri kurula bilir. kompost çalışmları için sınıf içi etkinlikler düzenlenir. ÖRNEK :https://www.teachstarter.com/us/blog/composting-in-the-classroom-2/
9 | Ulusal ve Uluslararası Projeler | Fatma DALKILIÇ | 12/05/2025 - 19/05/2025 | Çevre, doğa, sürdürülebilirlik konularında ulusal ve uluslararası projeler geliştirme | Çevre projelerine katılım sağlama Okul bazlı projeler geliştirme
10 | Toplum Hizmeti Çalışmaları | Cennet İLDİRİN | 26/05/2025 - 02/06/2025 | Çevre, doğa ve sürdürülebilirlik konularında toplum hizmetlerine katılım | Öğretmenlere duyuru yapılması ve okulda yapılacak çalışmaların öğretmenler tarafından benimsenerek toplum hizmeti çalışmalarına enerji dostu okul projesini destekleyici çalışmaların eklenmesinin sağlanması.
11 | Veli Bilgilendirme Çalışmaları | Cennet İLDİRİN | 09/06/2025 - 16/06/2025 | Veli toplantıları, seminerler ve uygulamalı çalışmalar düzenleme | Veli toplantıları seminer ve veli bilgilendirme çalışmalarının online ortamda veya söyleşi konferans vb ortamlarda sağlanması.
12 | Sıfır Atık Yönetimi | Resul ÖLMEZ | 17/02/2025 - 16/06/2025 | Atık kutuları bulundurma ve sıfır atık belgesi alma | Okul atık kumbaralarının yeniden düzenlenerek okuldan çıkan atık miktarının tesbiti ve ölçülmesinin sağlanması. Atık kumbaralarının üstüne uyraıcı levhaların asılmasının sağlanması
13 | Okul Bahçesi Yeşillendirme | Fatma DALKILIÇ | 17/02/2025 - 16/06/2025 | Yağmur suyu bahçesi, dış mekân sınıfı oluşturma, topraksız tarım uygulamaları bilgilendirme çalışmaları ve uygulamalar | Okul bahçesinin karşına dış mekan dersliği oluşturma ve bazı dış derslerin orada işlenmesinin sağlanması
14 | Doğa Dostu Okul Kütüphanesi | Cennet İLDİRİN | 17/02/2025 - 16/06/2025 | Doğa dostu ya da AGRO okul kütüphanesi oluşturma. | Okul kütüphanesinin araştırılması enerji ve çevre konularını içeren kitapların derlenerek okul koridor kitaplığının süslenmesi öğrencilere bilgilendirme çalışmalarının yapılmasının sağlanması
2025-02-13
UYGUNDUR
Abdullah GÜL
Okul Müdürü